## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Quang Vũ | Hoàng Mạnh Tiến | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu chung
| Tìm hiểu về ngăn xếp | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-10
| Tìm hiểu về caro trong lập trình | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-13
| Liện hệ tìm kiếm ứng dụng của ngăn xếp vào việc lưu các bước trong 1 ván caro | X | X | 2019-09-14 | 2019-09-15
Chuẩn bị thông tin
| Tập hợp thông tin đã tìm hiểu | X | X | 2019-09-20 | 2019-09-30
| Soạn ví dụ về ứng dụng của ngăn xếp vào việc lưu các bước trong 1 ván caro | X | X
| Chuẩn bị nội dung báo cáo | X | X
Hoàn tất
| Hoàn thành bài báo cáo |  | X